Приложение №1

к приказу отдела образования

от   03.02.2014    №  17

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Сосновского района

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Муниципальный уровень |  | Школьный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования и в общеобразовательных организациях. | февраль, 2014 г. | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. | март, 2014 г. |
|  | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы сетевых форм организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений | 2014 - 2016 г.г. | Сысоева С.В. Аксёнова Е.В. Ларина Н.В. | 2014 - 2016 г.г. |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО нормативной - правовой базы регионального, муниципального, школьного уровней. | 2014-2015 г.г. | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. | 2014 - 2016 г.г. |
|  | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательной организации и утверждение данной программы приказом общеобразовательной программы (с привлечением органов государственно - общественного управления). |  |  | 2018 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | ежегодно | Сысоева С.В. | ежегодно |
|  | Принятие (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС СОО. | ежегодно | Сысоева С.В. | ежегодно |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. | февраль, 2014 г. | Аксёнова Е.В. Ларина Н.В. | февраль, 2014 г. |
|  | Определение изменений в существующей образовательной системе, необходимых для проведения ее в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Определение перечня единичных проектов. | март-май, 2014 г. | Аксёнова Е.В. члены рабочей группы | 2015-2016 г.г. |
|  | Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.). | 2014-2020 г.г. | Аксёнова Е.В., члены рабочей группы | 2014-2020 г.г. |
|  | Организация изучения текста ФГОС СОО. | 2014 г. | Ларина Н.В. | 2014-2015 г.г. |
|  | Проведение инструктивно - методического совещания с директорами, заместителями директоров общеобразовательных организаций «Организация введения ФГОС СОО». | май, 2014 г | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. |  |
|  | Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, круглых столов по проблеме введения ФГОС СОО | 2015-2018 г.г. (по отдельному плану) | Аксёнова Е.В. Ларина Н.В. члены рабочей группы | 2015-2018 г.г. (по отдельному плану) |
|  | Разработка и реализация плана методического сопровождения введения ФГОС СОО (работа консультативных пунктов, проведение семинаров и др.) | 2014-2018 г.г. | Ларина Н.В. | 2014-2018 г.г. |
|  | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся организации внеурочной деятельности и учета внеурочных достижений учащихся. | 2014-2016 г.г. | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. | 2014-2016 г.г. |
|  | Разработка модели системы оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. | 2014-2016 г. г. | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. | 2014-2016 г.г. |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой, учебно-наглядными пособиями | 2014-2018 г. г. | Ларина Н.В. | 2014-2018 г.г. |
|  | Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС СОО» (на сайтах, 00, МОУО) | 2014-2018 г. г. | Аксёнова Е.В., Ларина Н.В. | 2014-2018 г.г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация повышения квалификации директоров, заместителей директоров 00, учителей-предметников по вопросам ФГОС СОО | 2014-2018 г. г. | Ларина Н.В. | 2014-2018 г.г. |
|  | Разработка рекомендаций по организации методической работы в территориях, ОО по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2015 г. г. | Ларина Н.В. |  |
|  | Разработка плана научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО | 2014-2015 г. г. | Ларина Н.В. | 2014-2015 г.г. |
|  | Организация методической работы в территориях, ОО по вопросам введения ФГОС СОО | 2014-2018 г. г. | Ларина Н.В. | 2014-2018 г.г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОО |  |  | 2014-2018 г.г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС СОО с использованием Интернет - ресурсов, средств массовой информации и др. | 2014-2018 г.г. | Аксёнова Е.В. Ларина Н.В. члены рабочей группы | 2014-2018 г.г. |
|  | Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС СОО | 2014-2018 г.г. | Отдел образования, администрация района | 2014-2018 г.г. |
| Создание материально -технического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений. | 2014-2018 г.г. | Отдел образования, администрация района | 2014-2018 г.г. |
|  | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО. | ежегодно | Отдел образования, администрация района | ежегодно |
|  | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования. | ежегодно | Отдел образования, администрация района | ежегодно |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований ФГОС СОО. | 2014-2018 г.г. | Отдел образования, администрация района | 2014-2018 г.г. |